# Приложение 3

План действий по реализации I этапа реализации Программы

2007-2008 учебный год

| Направления | ### Мероприятия | Ответственные | Сроки проведения (лента времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание образовательно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Совершенствование системы подготовки перспективных спортсменов | Изучение положительного опыта работы по организации учебно-тренировочного процесса перспективных спортсменов | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Положения об организации работы с перспективными воспитанниками | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение Положения на заседании Педагогического совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация цикла семинаров-практикумов «Система подготовки перспективных спортсменов» | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заседание Педагогического совета по теме «Инновационные формы и методы организации учебно-тренировочного процесса» | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка авторских (модифицированных) учебных программ | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренняя экспертиза программ Тренерским советом | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление программ на внешнюю экспертизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коррекция и утверждение программ | Заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Усиление социальной направленности содержания программ | Изучение методической и психологической литературы по данному вопросу | Заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модификация календарно-темати-ческих планов с включением в их содержание материалов, способствующих: - выработке морально-этических и волевых качеств воспитанников; - постижению ценностей и норм национальной культуры; - развитию коммуникативных качеств воспитанников, умений разрешать конфликтные ситуации, противостоять стрессовым ситуациям | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение модифицированных планов на заседании Тренерского совета, их коррекция | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Формирование воспитательной системы ОУ | Реализация целевой Программы развития системы воспитания | Администрация ОУ, педагогический коллектив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение единых подходов к планированию воспитательной работы с учётом возрастных особенностей воспитанников и задач развития | Заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение методики Н.П. Капустиной для организации мониторинга уровня воспитанности обучающихся | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение диагностического инструментария для организации мониторинга | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение методики проблемно-ориентированного анализа результатов воспитательной деятельности | Заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка единых подходов к воспитательным функциям учебно-тренировочных занятий | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение и утверждение на Педагогическом совете соответствующих методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Совершенствование качества преподавания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение непрерывности и преемственности реализуемых программ | Анализ реализуемых программ дополнительного образования на предмет преемственности и непрерывности, их коррекция (при необходимости) | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Освоение методики личностно-ориен-тированного подхода при организации образовательного процесса | Изучение теоретических основ и практического опыта организации учебно-тренировочных занятий с использованием методики | Заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка планов экспериментальной работы по апробации методики (элементов) в рамках работы по самообразованию на 2008-2009 учебный год | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация индивидуального и группового консультирования (для тренеров, планирующих апробацию методики) | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освоение и внедрение в учебно-тренировочный процесс активных и интенсивных методов: стрейтчинг, обучающие игры, акробатические упражнения | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и планирование подготовки перспективных обучающихся на основе моделирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Развитие мотивационной сферы воспитанников и устойчивой потребности в ЗОЖ | Организация учебно-тренировочных занятий на основе: - индивидуального подхода, потребностей и возможностей воспитанников (создание ситуации успеха); - постепенного развития физических качеств с учётом сенситивных периодов развития детей | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Усиление взаимодействия с семьями воспитанников | Организация родительского всеобуча. Собрание «Агрессия ребёнка. Способы и формы её предупреждения» | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальное консультирование по вопросам физического развития и спортивной подготовки воспитанников | Администрация ОУ, медицинская сестра | #### По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Освоение и использование ИКТ в профессиональной деятельности | Организация повышения квалификации тренеров-преподавателей в области ИКТ на базе районного ресурсного центра | Заместитель директора по УВР | #### В соответствии планом работы РЦИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование Интернет и медиаресурсов как источников повышения профессиональной компетенции | Тренеры-преподаватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расширение видов образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение видов предоставляемых дополнительных образовательных услуг | Организация на отделении единоборств спортивно-оздоровительной группы по направлению «Бокс» | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация на базе оздоровительно-спортивных групп направления «Шахматы» в СОШ № 5 г. Майского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оздоровление учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы санитарно-просветитель-ской работы по формированию здорового образа жизни | Организация цикла лекционных занятий совместно с учреждениями здравоохранения | Администрация ОУ | #### По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика травм и вирусных заболеваний | Тренеры-преподаватели | #### Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Совершенствование системы методической поддержки тренерского состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Модернизация содержания и форм организация методической работы | Корректировка локальных актов: Положений о Педагогическом и Тренерском совете | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой «Научно-методическое сопровождение индивидуальной подготовки перспективных обучающихся» | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение активных форм методической поддержки (деловая игра, дискуссионный стол, педагогический ринг и др.) в практику организации деятельности Педагогического и Тренерского советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение теоретических основ и опыта организации деятельности методической службы на диагностической и личностно-ориентированной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | Инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование методической работы на основе выявленных проблем и потребностей, в соответствии с задачами развития школы | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Внедрение новых форм стимулирования инновационной и экспериментальной деятельности педагогов | Разработка показателей результативности педагогической деятельности тренеров-преподавателей, направленных на мотивацию к активному использованию новых форм и методов обучения | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка структуры и методического инструментария для формирования «портфолио» педагогов | Заместитель директора по УВР, инструктор-методист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установление доплат за работу с перспективными воспитанниками | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Совершенствование внутришкольной системы управления, развитие государственно-общественных форм управления учреждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение коллегиальности в принятии решений по актуальным вопросам деятельности школы | Разработка нормативной документа-ции, регламентирующей деятельность Управляющего совета | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана деятельности Совета на 2008-2009 учебный год | Председатель Управляющего совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение к решению важных вопросов педагогов, воспитанников, родителей, других заинтересованных лиц | Администрация ОУ, Управляющий совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Внедрение новых подходов в управленческую практику | Овладение и использование методики проблемно-ориентированного анализа в управленческой практике | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка целевой программы «Олимпийское образование» по направлению развития спорта высших достижений | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Компьютеризация процессов управления | Приобретение и установка автоматизированной программы бухгалтерского учёта «1 С – Бухгалтерия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание локальной административной сети между автоматизированными рабочими местами членов администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Организация совместной деятельности с социальными партнёрами | Разработка совместного социального проекта, направленного на активизацию пропаганды физической культуры и спорта с районными СМИ (газета «Майские новости», телевидение) | Администрация ОУ, Управляющий совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров о взаимодействии с СОШ № 5 и прогимназией № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование материально- технических условий организации УВП | Приобретение компьютерной и множительной техники | Администрация ОУ, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплотрассы и системы водоснабжения (административный корпус) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение матов для занятий на отделении дзюдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование и оснащение специализированного медицинского кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта открытого плавательного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |